论文复现计划（4 周）

一、项目目标

完整复现一篇 psychology 文章的 数据 → 分析 → 图 → 表，最后产出：

口头汇报 slides（10-15 分钟讲完）

配套材料：可重跑的 Rmd 报告 + 干净数据 + 代码包

二、4 周时间线

第 1 周：吃透原文 + 拿数据 + 跑通环境

| Day | 任务 | 产出 |
| --- | --- | --- |
| Day 1 | 通读原文 1 遍 | 笔记：研究问题、假设、关键变量 |
| Day 2 | 精读原文 2 遍 + 看 supplementary | 一句话能讲清"这文章在做什么、用什么方法" |
| Day 3 | 从 OSF/期刊网站下载原始数据和代码 | data/ 文件夹 + 原作者脚本 |
| Day 4 | 整理 codebook（变量清单 + 含义） | codebook.md 或 Excel 表 |
| Day 5 | 配置 R 环境，安装必要包 | sessionInfo() 截图 |
| Day 6 | 尝试跑通原作者代码（如果有） | 看哪些能跑、哪些会断 |
| Day 7 | 周回顾 + 写 README | 项目结构图 + 第 1 周总结 |

第 2 周：数据复现

| Day | 任务 | 产出 |
| --- | --- | --- |
| Day 8-9 | 数据清洗（缺失值、编码、重新分类） | 01_clean_data.R |
| Day 10 | 样本筛选（exclusion criteria）按原文规则 | 验证 N 是否对得上原文 |
| Day 11 | 关键变量构造（量表分数、分组等） | 02_construct_vars.R |
| Day 12 | 描述统计（demographic、Means、SD） | 跟原文 Table 1 对比 |
| Day 13-14 | 复现 Table 1（人口学统计表） | 数字一一对得上原文 |

第 3 周：分析与图表复现

| Day | 任务 | 产出 |
| --- | --- | --- |
| Day 15 | 主分析模型（t-test / ANOVA / 回归 / 多层模型...） | 03_main_analysis.R |
| Day 16 | 复现 Table 2、3...（统计结果表） | β、SE、p 值跟原文一致 |
| Day 17-18 | 复现 Figure 1、2...（用 ggplot2） | 图片导出为 PNG/PDF |
| Day 19 | 稳健性检验（如果原文有） | 补充结果表 |
| Day 20 | 整理 inline 报告里要引的数字 | 数字对照表（你 vs 原文） |
| Day 21 | 周回顾 + 缓冲日（处理疑难问题） | 把卡住的事写下来 |

第 4 周：汇报准备

| Day | 任务 | 产出 |
| --- | --- | --- |
| Day 22 | 写 Rmd 报告主体（背景 → 方法 → 结果 → 讨论） | report.Rmd |
| Day 23 | knit 出 html，检查所有图表 | report.html |
| Day 24-25 | 制作 slides（推荐 xaringan 或 ioslides） | slides.Rmd → slides.html |
| Day 26 | 汇报演练第 1 次（自己计时） | 时长 + 卡壳点 |
| Day 27 | 修改 slides + 演练第 2 次 | 流畅度提升 |
| Day 28 | 整理交付包，最终演练 | 项目压缩包 ready |